## Přehled
VÝSTAVBA MOSTNÍCH PROVIZORIÍ
Kraj | p.č. | Lokalita | Priorita od krajů | Rekognoskace |  | hotovo MS | hotovo TMS | Projektová dokumentace |  | Potřebná vyjádření dotčených orgánů | Požadavky KRIZKOM |  | Vyskladnění ze skladu SSHR |  | Výstavba |  | Předání mostu
|  |  |  | Datum | Poznámka |  |  | stav | Dokončeno |  | Montážní pomůcky (SLOG) | Most (Kraj) | Datum | Poznámka | Datum | Poznámka
Moravskoslezský kraj, Mostní odřad II, KVV Ostrava | 1. | Nové Heřmínovy | 2 | 2024-09-22 | MS, 21 m | 21 |  | Hotovo | 2024-10-04 |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-05 | Ze skladu Velké Albrechtice | 2024-10-06 | Předáno | 07.10.2024 ve 14:00 hod.
| 2. | Zátor | 2 | 2024-09-22 | TMS Z2p2s, 30 m |  | 30 | Hotovo | 2024-10-14 |  |  |  | 22.10. 10:00 | SSHR Doloplazy | od 23.10. | Předáno | 26.10. v 14:00
| 3. | Hošťálkovy - Vraclávek, V-08 | 1 | 2024-09-22 | TMS Z1p2s, 15m |  | 15 | Hotovo | 2024-10-09 |  | 2024-10-04 | 2024-10-03 | 9.10.2024 ve 12:00 | SSHR Doloplazy | od 9.10.2024 | Předáno | 13.10. v 15:00
| 4. | Město Albrechtice - Valštejn | 1 | 2024-09-22 | MS, 21 m | 21 |  | Hotovo | 2024-10-12 |  |  |  | 16.10.2024 v 10:00 | SSHR Velké Albrechtice | 18.10. | Předáno | 18.10. v 15:00
| 5. | Holčovice - U Moravčíků, 12c-M1 | 1 | 2024-09-22 | MS, 18m | 18 |  | Hotovo | 2024-10-04 |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-05 | Splněno | od 08.10.2024 | Předáno | 9.10. ve 13:00
| 6. | Bravantice- Studénka | 1 | 2024-09-22 | MS, 24m | 24 |  | Hotovo | 2024-10-09 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-11-05 | SSHR Velké Albrechtice | od 6.11 | Předáno | 8.11. v 11:00
| 7. | Holčovice - Spálené 453-022 |  |  | TMS Z1p2s, 15m |  | 15 | Hotovo | 2024-10-09 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 13.10.2024 ve 12:00 | SSHR Doloplazy | 16.10. | Předáno | 16.10. v 14:30
| 8. | Karlovice ČOV |  |  | TMS, 36m |  | 36 | Hotovo | 2024-11-07 |  |  |  | 14.11. | SSHR Doloplazy | od 15.11. | Předáno | 25.11. v 10:00
| 9. | Albrechtice- Valštejn |  |  | MS, 9m | 9 |  | Hotovo | 2024-11-05 |  |  |  | 2024-11-06 | SSHR Velké Albrechtice | od 6.11 | Předáno | 8.11. v 9:30
| 10. | Krasov |  |  | Nový požadavek TMS, |  | 21 | Hotovo | 2024-11-11 |  |  |  | 20.11. 11:00 | SSHR Velké Albrechtice | 20.11. | Předáno | 28.11.
| 11. | Slezské Pavlovice |  | 2024-11-07 | [5 empty] | Starosta nemá zájem
| 1. | Lávka - Nové Heřminovy | [7 empty] | Starostka nemá zájem
| 2. | Lávka - Široká niva - Skrbovice |  |  | 27 bm |  |  | Hotovo | 2024-10-04 |  |  |  | 29.10. | SSHR Doloplazy | od 30.10. | Předáno | 31.10. v 14:00
| 3. | Lávka - Zátor Loučky_ML |  |  | 27 bm |  |  | Hotovo | 2024-10-04 |  |  |  | 1.11. | SSHR Doloplazy | od 2.11. | Předáno | 4.11.
| 4. | Lávka - město Albrechtice |  |  | 21 bm | [7 empty] | 22.11. | SSHR Doloplazy | od 22.11. | Předáno | 28.11.
Olomoucký kraj, Mostní odřad I, KVV Olomouc | 12 | Vápenná č.1+C17:U17 | 1 | 2024-09-22 | MS, 18m | 18 |  | Hotovo | 2024-10-09 |  |  |  | 9.10.2024 ve 12:00 | SSHR Velké Albrechtice | 10.10. | Předáno | 13.10. v 13:30
| 13 | Vápenná č.6 | 1 | 2024-09-22 | MS, 21m | 21 |  | Hotovo | 2024-10-02 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 11.10.2024 ve 12:00 | SSHR Velké Albrechtice | 12.-13.10. | Předáno | 13.10. v 14:00
| 14 | Vápenná-lesní čtvrť | 1 | 2024-09-22 | MS, 12m | 12 |  | Hotovo | 2024-10-14 |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 14.10.2024 ve 12:00 | SSHR Velké Albrechtice | 16.10. | Předáno | 16.10. ve 13:00
| 15 | Nýznerov č. 1 | 1 | 2024-09-22 | MS, 21m | 21 |  | Hotovo | 2024-10-14 |  |  |  | 16.10.2024 v 12:00 | SSHR Velké Albrechtice | 18.10. | Předáno | 18.10. ve 12:20
| 16 | Nýznerov č. 2 | 2 | 2024-09-22 | TMS Z1p2s, 21m |  | 21 | Hotovo | 2024-10-14 |  |  |  | 2.11.v 10:00 | SSHR Doloplazy | 3.11. | Předáno | 5.11.
| 17 | Lipová Lázně 1 | 1 | 2024-09-22 | TMS Z1p2s, 9 m |  | 12 | Hotovo | 2024-10-14 |  |  |  | 25.10.2024 ve 11:00 | SSHR Doloplazy | od 26.10.2024 | Předáno | 29.10. ve 12:00
| 18 | Bělá pod Pradědem č. 1 | 1 | 2024-09-22 | MS, 21m | 21 |  | Hotovo | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | Ze skladu v Soběslavi | 2024-10-01 | Předáno | 02.10.
| 19 | Česká Ves č. 1 | 1 | 2024-09-22 | TMS Z2p2s, 33 m |  | 33 | Hotovo | 2024-10-14 |  |  |  | 2024-11-04 | SSHR Velké Albrechtice | od 5.11 | Předáno | 12.11. 13:00
| 20 | Česká Ves č. 3 | 2 | 2024-09-22 | TMS Z2p2s, 33 m |  | 33 | Hotovo | 2024-10-07 |  |  |  | 13.11. | SSHR Velké Albrechtice | od 14.11. | Předáno | 18.11. ve 12:30
| 21 | Velká Kraš, VK-07 | 2 | 2024-09-22 | TMS Z2p2s, 27 m |  | 27 | Hotovo | 2024-10-16 |  |  |  | 21.10. 10:00 | SSHR Velké Albrechtice | od 23.10. | Předáno | 25.10. ve 13:00
| 22 | Velká Kraš, Vk-11 | 1 | 2024-09-22 | TMS Z2p2s, 27 m |  | 27 | Hotovo | 2024-10-01 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-05 | Ze skladu Doloplazy | 2024-10-06 | Předáno | 11.10. ve 13:00
| 23 | Tomíkovice - Žlíbek |  | 2024-09-22 | TMS Z1p2S 15 m |  | 15 | Hotovo | 2024-10-31 |  |  |  | 7.11. | SSHR Doloplazy | od 8.11. | Předáno | 12.11. 14:00
| 5. | Lávka - Jeseník |  |  | 18 bm |  |  | Hotovo | 2024-11-11 |  |  |  | 15.11. 13:00 | SSHR Doloplazy |  | Předáno | 21.11. ve 13:00
| 6. | Lávka- Česká Ves č. 2 |  |  | 27 m |  |  | Hotovo | 2024-10-07 |  |  |  | 15.11. 11:00 | SSHR Doloplazy |  | Předáno | 18.11. 12:00
| 7. | Lávka - Nové Losiny (Jindřichovice) |  |  | 21 m |  |  | Hotovo |  |  |  |  | 22.11. | SSHR Doloplazy | od 22.11. | Předáno | 25.11. ve 12:30
| 8. | Lávka - Jeseník 2 |  |  | 24 bm |  |  | Hotovo |  |  |  |  | 18.11. 11:00 | SSHR Doloplazy |  | Předáno | 21.11. ve 13:00
| 9. | Lávka - Jindřichov (žst) |  |  | 12 bm |  |  | Hotovo | 27.11. |  |  |  | 28.11. | SSHR Doloplazy | 29.11. | Předáno | 30.11.
|  | Hotovo MS (m) | 186 | 471 | 22 mostů
|  | Hotovo TMS (m) | 285
|  | Postavit MS (m) | #REF! | #REF! | 0 mostů
|  | Postavit TMS (m) | #REF!
Stanovení pořadí výstavby a datum realizace jednotlivých staveb je v závislosti na potvrzení místní samosprávy, přípravě staveniště a připravenosti projektové dokumentace (např. vyjádření stavebního úřadu a správců inženýrských sítí)
Note on L4: Melichar Petr - VÚ 6624 - ŠIS AČR: datum vložení do KRIZKOM pplk. Štochla
Note on M4: Melichar Petr - VÚ 6624 - ŠIS AČR: datum vložení projektu na KRIZKOM

## Doklad
VÝSTAVBA MOSTNÍCH PROVIZÓRIÍ KE DNI 29. LISTOPADU 2024
| Moravskoslezký kraj |  |  | Olomoucký kraj
| Lokalita: | Stav: | Datum: | Lokalita: | Stav: | Datum:
1. | Nové Heřmínovy | Předáno | 7.10. | Bělá pod Pradědem č. 1 | Předáno | 2.10. | 1.
2. | Holčovice - U Moravčíků, 12c-M1 | Předáno | 9.10. | Velká Kraš, Vk-11 | Předáno | 11.10. | 2.
3. | Hošťálkovy - Vraclávek, V-08 | Předáno | 13.10. | Vápenná č.1 | Předáno | 13.10. | 3.
4. | Holčovice - Spálené 453-022 | Předáno | 16.10. | Vápenná č.6 | Předáno | 13.10. | 4.
5. | Bravantice - Studénka | Předáno | 8.11. | Vápenná - lesní čtvrť | Předáno | 16.10. | 5.
6. | Město Albrechtice - Valštejn | Předáno | 18.10. | Nýznerov č. 1 | Předáno | 18.10. | 6.
7. | Zátor | Předáno | 26.10. | Nýznerov č. 2 | Předáno | 5.11. | 7.
8 | Karlovice ČOV | Předáno | 25.11. | Lipová Lázně 1 | Předáno | 29.10. | 8.
9 | Albrechtice - Valštejn (9m MS) | Předáno | 8.11. | Česká Ves č. 1 | Předáno | 12.11. | 9.
10 | Krasov | Předáno | 28.11. | Česká Ves č. 3 | Předáno | 18.11. | 10.
11 | Slezské Pavlovice | Zrušeno | ??? | Velká Kraš, VK-07 | Předáno | 25.10. | 11.
|  |  |  | Tomíkovice- Žlíbek | Předáno | 12.11. | 12.
| Lávka - Nové Heřminovy | Zrušení zájmu |  | Lávka- Česká Ves č.2 | Předáno | 18.11.
| Lávka - Široká niva - Skrbovice | Předáno | 31.10. | Lávka - Jeseník | Předáno | 21.11.
| Lávka - Zátor Loučky | Předáno | 4.11. | Lávka - Nové Losiny (Jindřichovice) | Předáno | 25.11.
| Lávka - Albrechtice | Předáno | 28.11. | Lávka - Jeseník 2 | Předáno | 21.11.
|  |  |  | Lávka - Jindřichov (žst) | Předáno | 30.11.
| Počet plánovaných mostů | 11 | ks | Počet plánovaných mostů | 12 | ks
| Počet vystavěných mostů | 10 | ks | Počet vystavěných mostů | 12 | ks
| Počet mostů ve výstavbě / v plánu | 0 | ks | Počet mostů ve výstavbě / v plánu | 0 | ks
| Zbývá postavit | 0 | ks | Zbývá postavit | 0 | ks
Postavené mosty:
| z mostové souprava MS-21: | 10 mostů |  | o celkové délce: | 186 m
| z těžké mostové soupravy TMS: | 12 mosty |  | o celkové délce: | 285 m
| Počet plánovaných lávek | 4 | ks | Počet plánovaných lávek | 5 | ks
| Počet vystavěných lávek | 3 | ks | Počet vystavěných lávek | 5 | ks
| Počet lávek ve výstavbě / v plánu | 0 | ks | Počet lávek ve výstavbě / v plánu | 0 | ks
| Zbývá postavit | 0 | ks | Zbývá postavit | 0 | ks
Postavené lávky:
| Celkový počet | 8 | ks | o celkové délce: | 177 | bm